Documentación según Metodología SCRUM

Proyecto: Sistema de Gestión de Taller PepsiCo
Duración: 18 semanas (Segundo semestre 2025)
Metodología: Ágil – SCRUM
Equipo:

- Fernando Peñaloza – Líder del equipo / QA / Coordinador

- Martín Arias – Desarrollador principal

1. Introducción

La documentaciónnpresentada resume las actividades desarrolladas durante el proyecto “Sistema de Gestión de Taller PepsiCo”, construido bajo la metodología ágil SCRUM.
El objetivo fue crear una versión funcional del sistema que permita gestionar solicitudes, asignaciones, estados de reparación y reportes dentro del flujo operativo del taller PepsiCo.

2. Roles SCRUM del equipo

| Rol | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Alexis | Encargado de comunicar requerimientos funcionales y validar entregas. |
| Scrum Master / Líder | Fernando Peñaloza | Coordina reuniones, define prioridades, supervisa pruebas y documentación. |
| Development Team | Martín Arias | Desarrollador principal; responsable de codificación, integración y corrección de errores. |

3. Artefactos SCRUM

Product Backlog

Lista priorizada de requerimientos y funcionalidades a desarrollar durante el proyecto.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión según rol (Chofer / Mecánico / Admin) | Alta | Completado |
| HU-02 | Agendar hora de ingreso al taller | Alta | Completado |
| HU-03 | Asignar mecánico a servicios pendientes | Alta | Completado |
| HU-04 | Actualizar estado de reparación | Media | Completado |
| HU-05 | Solicitar y gestionar repuestos | Media | Completado |
| HU-06 | Ver reportes y métricas del taller | Media | Completado |
| HU-07 | Autorizar salida de vehículos (fase 2) | Baja | Pendiente (futuro desarrollo Django) |

Sprint Backlog

El trabajo se dividió en tres sprints principales, cada uno con entregables parciales probados y validados.

| Sprint | Duración | Objetivos principales | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Semanas 1–6 | Diseño de interfaz, login y flujo de chofer | Módulos: Login, Agendamiento, Solicitud de Ingreso |
| Sprint 2 | Semanas 7–12 | Asignaciones, estados y repuestos | Módulos: Admin Asigna / Meca Actualiza / Solicitud Repuestos |
| Sprint 3 | Semanas 13–18 | Reportes, gráficos y validación QA | Módulos: Reporte del Taller, Gráfico de estados, Plan de Pruebas y Documentación Final |

4. Reuniones SCRUM

Durante el desarrollo se realizaron dos reuniones formales virtuales con el Product Owner de PepsiCo.

| Reunión | Fecha | Tipo | Participantes | Temas tratados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión 1 | Semana 4 | Reunión inicial | PO, Fernando, Martín | Presentación del proyecto, definición de objetivos, explicación de requerimientos funcionales y bases de datos usadas por PepsiCo. |
| Reunión 2 | Semana 12 | Seguimiento y validación intermedia | PO, Fernando, Martín | Validación de prototipo, revisión de flujo de trabajo, observaciones menores y aprobación de interfaz base. |

5. Documentación Generada

Durante los 3 sprints se generaron los siguientes artefactos:

| Documento | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos IEEE830 | Detalla las funcionalidades esperadas del sistema y las historias de usuario. | Aprobado |
| Plan de Pruebas | Define los casos de prueba, entorno, criterios de aceptación y métricas. | Aprobado |
| Casos de Prueba Oficiales | Casos formales ejecutados sobre la versión funcional del sistema. | Aprobado |
| Resultados de Pruebas | Documento que registra la ejecución y resultados del plan de pruebas. | Aprobado |
| Modelo de Base de Datos (DBDiagram) | Representación de tablas y relaciones del sistema. | Aprobado |
| Diagrama de Clases | Estructura de entidades del sistema orientado a objetos. | Aprobado |
| Diagrama de Flujo y Casos de Uso | Representación visual de flujos y actores del sistema. | Aprobado |
| Manual de Usuario (en desarrollo) | Guía de uso básico para cada rol. | En desarrollo |

6. Seguimiento y Control

- Se utilizaron herramientas colaborativas (Google Drive y Visual Studio Code).

- Los avances fueron gestionados semanalmente según las tareas del Sprint Backlog.

- Se registraron iteraciones de corrección basadas en retroalimentación del Product Owner y autoevaluación del equipo.

7. Conclusiones

El desarrollo bajo metodología SCRUM permitió organizar y priorizar las funcionalidades clave del sistema de forma ágil, mejorando la trazabilidad y asegurando entregas parciales funcionales.
A pesar de las limitaciones de tiempo y recursos, se logró cumplir con los objetivos principales del Product Backlog.